## Лист1
Сводная ведомость выполнения работ на объектах дорожной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск»
№ п/п | Наименования участка автомобильной дороги | Исполнитель | Вид работ/процент выполнения
|  |  | Фрезерование | Разборка бортового камня | Подъем колодцев | Выравнивающий слой | Покрытие из ЩМА
1 | Ул. Урицкого от ул. Тимме до пр. Обводный канал | Севзапдорстрой | 100 |  |  | 70
2 | Ул. Стрелковая от ул. Октябрят до ул. Павла Усова | Строй пл. | 80
3 | Ул. Розинга | Строй пл. | 100 | - | 0 | 0 | 0
4 | Ул. Дачная от пр. Ленинградский до Окружного шоссе | Помордорстрой | 100 | 100 | 0 | 100 | 60
5 | Ул. Вельская | Севзапдорстрой
6 | Ул. Тыко Вылки | Севзапдорстрой | 100 | - | 100 | 100 | 100
7 | Ул. Комсомольская от пр. Троицкий до пр. Обводный канал | Севзапдорстрой | 100 | - | 100 | 100 | 100
8 | Ул. Гагарина от пр. Дзержинского до здания Швейной Фабрики (обе полосы) | Ремикс | 100 |  | 40 | 50
9 | Пр. Новгородский от ул. Воскресенская до ул. Поморская | Севзапдорстрой
10 | Ул. Никитова от пр. Ленинградский до ул. Воронина | Ремикс | 30
11 | Ул. Советская от ул. Усть-Двинская до ул. Терехина (с разворотной площадкой) | АГСУМ | 100 | - | 100 | 100 | 60
| 6 сентября 2017 года |  |  |  |  | ИП Панфилов А.В.
Ямочный ремонт 6.09.2017: ул. Пирсовая (левый берег автобусный маршрут)